## TODO Trinome
MODULE	ELEMENT	FONCTION	QUI	ESTIMATION	TEMPS_PASSE	RESTE_A_FAIRE	PROGRESSION
AUTH	UserRepository	inscription()	Noah	6	0	6	0.00%
AUTH	UserRepository	login()	Noah	5	0	5	0.00%
AUTH	UserRepository	findUserByMail()	Noah	4	0	4	0.00%
AUTH	UserRepository	countUsers()	Noah	3	0	3	0.00%
AUTH	AuthService	inscriptionUtilisateur()	Tahina	6	0	6	0.00%
AUTH	AuthService	loginUtilisateur()	Tahina	6	0	6	0.00%
AUTH	AuthService	gestionSession()	Tahina	4	0	4	0.00%
PRODUIT	ProduitRepository	ajouterProduit()	Noah	7	0	7	0.00%
PRODUIT	ProduitRepository	modifierProduit()	Noah	6	0	6	0.00%
PRODUIT	ProduitRepository	supprimerProduit()	Noah	5	0	5	0.00%
PRODUIT	ProduitRepository	produitsUtilisateur()	Noah	5	0	5	0.00%
PRODUIT	ProduitRepository	produitsAutres()	Noah	5	0	5	0.00%
PRODUIT	ProduitRepository	rechercheNomCategorie()	Noah	6	0	6	0.00%
PRODUIT	ImageProduitRepository	ajouterImage()	Ayman	4	0	4	0.00%
PRODUIT	ImageProduitRepository	supprimerImagesProduit()	Ayman	4	0	4	0.00%
PRODUIT	ImageProduitRepository	getImagesProduit()	Ayman	4	0	4	0.00%
PRODUIT	ProduitService	creerProduit()	Tahina	7	0	7	0.00%
PRODUIT	ProduitService	modifierProduit()	Tahina	6	0	6	0.00%
PRODUIT	ProduitService	supprimerProduit()	Tahina	5	0	5	0.00%
PRODUIT	ProduitService	ajoutImages()	Tahina	5	0	5	0.00%
PRODUIT	ProduitService	recuperationProduits()	Tahina	6	0	6	0.00%
ECHANGE	DemandeEchangeRepository	creerDemande()	Noah	6	0	6	0.00%
ECHANGE	DemandeEchangeRepository	listerDemandesRecues()	Noah	5	0	5	0.00%
ECHANGE	DemandeEchangeRepository	listerDemandesEnvoyees()	Noah	5	0	5	0.00%
ECHANGE	DemandeEchangeRepository	changerStatut()	Noah	4	0	4	0.00%
ECHANGE	EchangeRepository	creerEchange()	Ayman	6	0	6	0.00%
ECHANGE	EchangeRepository	listerEchanges()	Ayman	5	0	5	0.00%
ECHANGE	EchangeRepository	statsEchanges()	Ayman	5	0	5	0.00%
ECHANGE	HistoriqueRepository	ajouterHistorique()	Ayman	4	0	4	0.00%
ECHANGE	HistoriqueRepository	getHistoriqueProduit()	Ayman	4	0	4	0.00%
ECHANGE	EchangeService	creerDemandeEchange()	Tahina	7	0	7	0.00%
ECHANGE	EchangeService	accepterDemande()	Tahina	8	0	8	0.00%
ECHANGE	EchangeService	refuserDemande()	Tahina	5	0	5	0.00%
ADMIN	AdminService	statsUtilisateurs()	Ayman	4	0	4	0.00%
ADMIN	AdminService	statsEchanges()	Ayman	4	0	4	0.00%
CONTROLLER	AuthController	routesLoginRegister()	Tahina	5	0	5	0.00%
CONTROLLER	ProduitController	routesProduits()	Tahina	6	0	6	0.00%
CONTROLLER	EchangeController	routesEchanges()	Tahina	6	0	6	0.00%
CONTROLLER	AdminController	routesAdmin()	Tahina	5	0	5	0.00%