## TODO Trinome
MODULE	ELEMENT	FONCTION/Affichage	QUI	ESTIMATION	TEMPS_PASSE	RESTE_A_FAIRE	PROGRESSION
AUTH	UserRepository	inscription()	Noah	6	5	0	100.00%
AUTH	UserRepository	login()	Noah	5	5	0	100.00%
AUTH	UserRepository	findUserByMail()	Noah	4	5	0	100.00%
AUTH	UserRepository	countUsers()	Noah	3	5	0	100.00%
AUTH	AuthService	inscriptionUtilisateur()	Tahina	6	8	0	100.00%
AUTH	AuthService	loginUtilisateur()	Tahina	6	5	0	100.00%
AUTH	AuthService	gestionSession()	Tahina	4	10	0	100.00%
PRODUIT	ProduitRepository	ajouterProduit()	Noah	7	5	0	100.00%
PRODUIT	ProduitRepository	modifierProduit()	Noah	6	4	0	100.00%
PRODUIT	ProduitRepository	supprimerProduit()	Noah	5	5	0	100.00%
PRODUIT	ProduitRepository	produitsUtilisateur()	Noah	5	3	0	100.00%
PRODUIT	ProduitRepository	produitsAutres()	Noah	5	2	0	100.00%
PRODUIT	ProduitRepository	rechercheNomCategorie()	Noah	6	0	3	0.00%
PRODUIT	ImageProduitRepository	ajouterImage()	Ayman	4	5	0	100.00%
PRODUIT	ImageProduitRepository	supprimerImagesProduit()	Ayman	4	5	0	100.00%
PRODUIT	ImageProduitRepository	getImagesProduit()	Ayman	4	5	0	100.00%
PRODUIT	ProduitService	creerProduit()	Tahina	7	5	0	100.00%
PRODUIT	ProduitService	modifierProduit()	Tahina	6	4	0	100.00%
PRODUIT	ProduitService	supprimerProduit()	Tahina	5	5	0	100.00%
PRODUIT	ProduitService	ajoutImages()	Tahina	5	5	0	100.00%
PRODUIT	ProduitService	recuperationProduits()	Tahina	6	5	0	100.00%
ECHANGE	DemandeEchangeRepository	creerDemande()	Noah	6	6	0	100.00%
ECHANGE	DemandeEchangeRepository	listerDemandesRecues()	Noah	5	5	0	100.00%
ECHANGE	DemandeEchangeRepository	listerDemandesEnvoyees()	Noah	5	5	0	100.00%
ECHANGE	DemandeEchangeRepository	changerStatut()	Noah	4	5	0	100.00%
ECHANGE	EchangeRepository	creerEchange()	Ayman	6	4	0	100.00%
ECHANGE	EchangeRepository	listerEchanges()	Ayman	5	3	0	100.00%
ECHANGE	EchangeRepository	statsEchanges()	Ayman	5	2	0	100.00%
ECHANGE	HistoriqueRepository	ajouterHistorique()	Ayman	4	1	0	100.00%
ECHANGE	HistoriqueRepository	getHistoriqueProduit()	Ayman	4	5	0	100.00%
ECHANGE	EchangeService	creerDemandeEchange()	Tahina	7	4	0	100.00%
ECHANGE	EchangeService	accepterDemande()	Tahina	8	4	0	100.00%
ECHANGE	EchangeService	refuserDemande()	Tahina	5	5	0	100.00%
ADMIN	AdminService	statsUtilisateurs()	Ayman	4	10	0	100.00%
ADMIN	AdminService	statsEchanges()	Ayman	4	5	0	100.00%
CONTROLLER	AuthController	routesLoginRegister()	Tahina	5	5	0	100.00%
CONTROLLER	ProduitController	routesProduits()	Tahina	6	5	0	100.00%
CONTROLLER	EchangeController	routesEchanges()	Tahina	6	5	0	100.00%
CONTROLLER	AdminController	routesAdmin()	Tahina	5	10	0	100.00%
VIEW	Login.php	page de login	Noah	5	6	0	100.00%
VIEW	acceuil.php	presentation	Noah	6	15	0	100.00%
VIEW	Login.php	verifcation cote js	Noah	8	8	0	100.00%
VIEW	shop.php	liste des produits	Noah	7	4	0	100.00%
VIEW	profil.php	profil ,liste des demandes et liste des produits de l’user	Noah	5	10	0	100.00%
VIEW	header.php	header de chaque page	Tahina	5	5	0	100.00%
VIEW	footer.php	footer de chaque page	Tahina	5	5	2	71.43%
PRODUIT	ProduitRepository	historique par objet		10	5	0	100.00%
AUTH	UserModel	creationUserModel()	Noah	11	3	0	100.00%
PRODUIT	ProduitModel	creationProduitModel()	Noah	12	3	0	100.00%
PRODUIT	ImageProduitModel	creationImageProduitModel()	Ayman	13	3	0	100.00%
ECHANGE	DemandeEchangeModel	creationDemandeEchangeModel()	Noah	14	3	0	100.00%
ECHANGE	EchangeModel	creationEchangeModel()	Ayman	15	3	0	100.00%
ECHANGE	HistoriqueModel	creationHistoriqueModel()	Ayman	16	3	0	100.00%
ADMIN	AdminModel	creationAdminModel()	Ayman	17	15	0	100.00%
AUTH	UserModel	creationUserModel()	Noah	18	20	0	100.00%
PRODUIT	ProduitModel	creationProduitModel()	Noah	19	3	0	100.00%
PRODUIT	ImageProduitModel	creationImageProduitModel()	Ayman	20	3	0	100.00%
ECHANGE	DemandeEchangeModel	creationDemandeEchangeModel()	Noah	21	3	0	100.00%
ECHANGE	EchangeModel	creationEchangeModel()	Ayman	22	3	0	100.00%
ECHANGE	HistoriqueModel	creationHistoriqueModel()	Ayman	23	3	0	100.00%
ADMIN	AdminModel	creationAdminModel()	Ayman	24	3	0	100.00%

## Pivot Table_TODO Trinome_1
	Data
QUI	Sum - TEMPS_PASSE	Sum - RESTE_A_FAIRE
Ayman	81	0
Noah	138	3
Tahina	95	2
(empty)	5	0
Total Result	319	5