## TODO Trinome
MODULE	ELEMENT	FONCTION	QUI	ESTIMATION	TEMPS_PASSE	RESTE_A_FAIRE	PROGRESSION
AUTH	UserRepository	inscription()	Noah	6	0	6	=F2/(F2+G2)
AUTH	UserRepository	login()	Noah	5	0	5	=F3/(F3+G3)
AUTH	UserRepository	findUserByMail()	Noah	4	0	4	=F4/(F4+G4)
AUTH	UserRepository	countUsers()	Noah	3	0	3	=F5/(F5+G5)
AUTH	AuthService	inscriptionUtilisateur()	Tahina	6	0	6	=F6/(F6+G6)
AUTH	AuthService	loginUtilisateur()	Tahina	6	0	6	=F7/(F7+G7)
AUTH	AuthService	gestionSession()	Tahina	4	0	4	=F8/(F8+G8)
PRODUIT	ProduitRepository	ajouterProduit()	Noah	7	0	7	=F9/(F9+G9)
PRODUIT	ProduitRepository	modifierProduit()	Noah	6	0	6	=F10/(F10+G10)
PRODUIT	ProduitRepository	supprimerProduit()	Noah	5	0	5	=F11/(F11+G11)
PRODUIT	ProduitRepository	produitsUtilisateur()	Noah	5	0	5	=F12/(F12+G12)
PRODUIT	ProduitRepository	produitsAutres()	Noah	5	0	5	=F13/(F13+G13)
PRODUIT	ProduitRepository	rechercheNomCategorie()	Noah	6	0	6	=F14/(F14+G14)
PRODUIT	ImageProduitRepository	ajouterImage()	Ayman	4	0	4	=F15/(F15+G15)
PRODUIT	ImageProduitRepository	supprimerImagesProduit()	Ayman	4	0	4	=F16/(F16+G16)
PRODUIT	ImageProduitRepository	getImagesProduit()	Ayman	4	0	4	=F17/(F17+G17)
PRODUIT	ProduitService	creerProduit()	Tahina	7	0	7	=F18/(F18+G18)
PRODUIT	ProduitService	modifierProduit()	Tahina	6	0	6	=F19/(F19+G19)
PRODUIT	ProduitService	supprimerProduit()	Tahina	5	0	5	=F20/(F20+G20)
PRODUIT	ProduitService	ajoutImages()	Tahina	5	0	5	=F21/(F21+G21)
PRODUIT	ProduitService	recuperationProduits()	Tahina	6	0	6	=F22/(F22+G22)
ECHANGE	DemandeEchangeRepository	creerDemande()	Noah	6	0	6	=F23/(F23+G23)
ECHANGE	DemandeEchangeRepository	listerDemandesRecues()	Noah	5	0	5	=F24/(F24+G24)
ECHANGE	DemandeEchangeRepository	listerDemandesEnvoyees()	Noah	5	0	5	=F25/(F25+G25)
ECHANGE	DemandeEchangeRepository	changerStatut()	Noah	4	0	4	=F26/(F26+G26)
ECHANGE	EchangeRepository	creerEchange()	Ayman	6	0	6	=F27/(F27+G27)
ECHANGE	EchangeRepository	listerEchanges()	Ayman	5	0	5	=F28/(F28+G28)
ECHANGE	EchangeRepository	statsEchanges()	Ayman	5	0	5	=F29/(F29+G29)
ECHANGE	HistoriqueRepository	ajouterHistorique()	Ayman	4	0	4	=F30/(F30+G30)
ECHANGE	HistoriqueRepository	getHistoriqueProduit()	Ayman	4	0	4	=F31/(F31+G31)
ECHANGE	EchangeService	creerDemandeEchange()	Tahina	7	0	7	=F32/(F32+G32)
ECHANGE	EchangeService	accepterDemande()	Tahina	8	0	8	=F33/(F33+G33)
ECHANGE	EchangeService	refuserDemande()	Tahina	5	0	5	=F34/(F34+G34)
ADMIN	AdminService	statsUtilisateurs()	Ayman	4	0	4	=F35/(F35+G35)
ADMIN	AdminService	statsEchanges()	Ayman	4	0	4	=F36/(F36+G36)
CONTROLLER	AuthController	routesLoginRegister()	Tahina	5	0	5	=F37/(F37+G37)
CONTROLLER	ProduitController	routesProduits()	Tahina	6	0	6	=F38/(F38+G38)
CONTROLLER	EchangeController	routesEchanges()	Tahina	6	0	6	=F39/(F39+G39)
CONTROLLER	AdminController	routesAdmin()	Tahina	5	0	5	=F40/(F40+G40)