## TODO Trinome
MODULE	ELEMENT	FONCTION/Affichage	QUI	ESTIMATION	TEMPS_PASSE	RESTE_A_FAIRE	PROGRESSION
AUTH	UserRepository	inscription()	Noah	6	0	6	0.00%
AUTH	UserRepository	login()	Noah	5	0	5	0.00%
AUTH	UserRepository	findUserByMail()	Noah	4	0	4	0.00%
AUTH	UserRepository	countUsers()	Noah	3	0	3	0.00%
AUTH	AuthService	inscriptionUtilisateur()	Tahina	6	0	6	0.00%
AUTH	AuthService	loginUtilisateur()	Tahina	6	0	6	0.00%
AUTH	AuthService	gestionSession()	Tahina	4	0	4	0.00%
PRODUIT	ProduitRepository	ajouterProduit()	Noah	7	0	7	0.00%
PRODUIT	ProduitRepository	modifierProduit()	Noah	6	0	6	0.00%
PRODUIT	ProduitRepository	supprimerProduit()	Noah	5	0	5	0.00%
PRODUIT	ProduitRepository	produitsUtilisateur()	Noah	5	0	5	0.00%
PRODUIT	ProduitRepository	produitsAutres()	Noah	5	0	5	0.00%
PRODUIT	ProduitRepository	rechercheNomCategorie()	Noah	6	0	6	0.00%
PRODUIT	ImageProduitRepository	ajouterImage()	Ayman	4	0	4	0.00%
PRODUIT	ImageProduitRepository	supprimerImagesProduit()	Ayman	4	0	4	0.00%
PRODUIT	ImageProduitRepository	getImagesProduit()	Ayman	4	0	4	0.00%
PRODUIT	ProduitService	creerProduit()	Tahina	7	0	7	0.00%
PRODUIT	ProduitService	modifierProduit()	Tahina	6	0	6	0.00%
PRODUIT	ProduitService	supprimerProduit()	Tahina	5	0	5	0.00%
PRODUIT	ProduitService	ajoutImages()	Tahina	5	0	5	0.00%
PRODUIT	ProduitService	recuperationProduits()	Tahina	6	0	6	0.00%
ECHANGE	DemandeEchangeRepository	creerDemande()	Noah	6	0	6	0.00%
ECHANGE	DemandeEchangeRepository	listerDemandesRecues()	Noah	5	0	5	0.00%
ECHANGE	DemandeEchangeRepository	listerDemandesEnvoyees()	Noah	5	0	5	0.00%
ECHANGE	DemandeEchangeRepository	changerStatut()	Noah	4	0	4	0.00%
ECHANGE	EchangeRepository	creerEchange()	Ayman	6	0	6	0.00%
ECHANGE	EchangeRepository	listerEchanges()	Ayman	5	0	5	0.00%
ECHANGE	EchangeRepository	statsEchanges()	Ayman	5	0	5	0.00%
ECHANGE	HistoriqueRepository	ajouterHistorique()	Ayman	4	0	4	0.00%
ECHANGE	HistoriqueRepository	getHistoriqueProduit()	Ayman	4	0	4	0.00%
ECHANGE	EchangeService	creerDemandeEchange()	Tahina	7	0	7	0.00%
ECHANGE	EchangeService	accepterDemande()	Tahina	8	0	8	0.00%
ECHANGE	EchangeService	refuserDemande()	Tahina	5	0	5	0.00%
ADMIN	AdminService	statsUtilisateurs()	Ayman	4	0	4	0.00%
ADMIN	AdminService	statsEchanges()	Ayman	4	0	4	0.00%
CONTROLLER	AuthController	routesLoginRegister()	Tahina	5	0	5	0.00%
CONTROLLER	ProduitController	routesProduits()	Tahina	6	0	6	0.00%
CONTROLLER	EchangeController	routesEchanges()	Tahina	6	0	6	0.00%
CONTROLLER	AdminController	routesAdmin()	Tahina	5	0	5	0.00%
VIEW	Login.php	page de login	Noah
VIEW	acceuil.php	presentation	Noah
VIEW	shop.php	liste des produits	Noah
VIEW	profil.php	profil ,liste des demandes et liste des produits de l’user	Noah
VIEW	hisorique.php	historique des échanges de l’user	Noah
PRODUIT	ProduitRepository	historique par objet